Архитектурное видение: Цифровая продажа алмазов «Diamond Universe»

- Задача.

В чём состоит проблема:

Традиционная бизнес-модель «Diamond Universe», основанная на обязательном физическом присутствии покупателей и экспертов для оценки алмазов, стала уязвимой и неэффективной из-за глобальных ограничений на перемещение и логистику. Отсутствие цифрового канала сбыта и оцифрованных данных о камнях делает невозможным проведение полноценных торгов в удалённом формате.

Кому помогает решение и чем:

Бизнесу компании: Позволяет продолжить генерацию выручки, сохранить рыночную долю и клиентов, несмотря на внешние ограничения, за счёт переноса ключевых этапов сделки в онлайн.

Покупателям (центрам обработки в Индии, Китае, Бельгии): Даёт возможность удалённо, но с высоким уровнем доверия оценивать качество камней (размер, чистоту, флуоресценцию, включения) на основе детальных цифровых данных, не тратя время и ресурсы на командировки.

Сотрудникам компании: Снижает операционную нагрузку за счёт автоматизации рутинных процессов согласования логистики и бухгалтерского документооборота.

Почему это важно:

Рынок уже продемонстрировал тренд на восстановление исключительно через онлайн-каналы. Запуск цифрового аукциона - это вопрос выживания и конкурентоспособности бизнеса в новых реалиях, а также фундамент для масштабирования продаж в будущем.

- Контекст.

Почему задача возникла именно сейчас:

В 2020 году мировой рынок драгоценных камней столкнулся с резким шоком: закрытие ритейла и логистики привело к падению продаж ювелирных изделий на 15%, необработанных алмазов - на 33%, а поставок на огранку - почти на 50%. Восстановление рынка началось во втором полугодии 2020 года исключительно благодаря массовому переходу бизнеса в онлайн. «Diamond Universe» необходимо адаптироваться к этому тренду, чтобы не потерять клиентов.

Текущее состояние (As-Is):

Процессы отбора, оценки и продажи полностью зависят от физического присутствия экспертов и покупателей.

Информационные системы («Алмазы», «Аукцион», «Логистика», «Бухгалтерия») работают изолированно или с минимальной интеграцией, поддерживая только офлайн сценарии.

Отсутствует опыт и техническая база для передачи конфиденциальных данных о камнях внешним сторонам в цифровом виде.

Взаимодействие с внешними подрядчиками (лаборатория, перевозчики) требует значительных ручных усилий.

Целевое состояние (To-Be):

Сквозной автоматизированный процесс: от отбора камня в офисе до его отправки победителю аукциона.

Высококачественная оцифровка алмазов во внешней лаборатории с автоматической загрузкой цифровых двойников (описаний, 3D-моделей, фото) в систему.

Проведение полноценных онлайн аукционов с публикацией данных в защищённом контуре.

Полная автоматизация интеграций между системами (включая бухгалтерское актирование), отказ от ручного ввода и Excel.

Контроль суверенитета данных: критически важные облачные сервисы развёрнуты на собственных серверах компании.

Ограничения:

Жёсткий дедлайн: Первый онлайн аукцион необходимо провести через 2 месяца. Этого недостаточно для полноценного цикла разработки, тестирования и внедрения сложных интеграционных решений.

Безопасность: Данные об алмазах (особенно крупных и чистых) являются коммерческой тайной. Передача информации должна происходить по выделенным защищённым каналам.

Зависимость от внешних сторон: Процесс критически зависит от качества и сроков работы внешней лаборатории и специализированного перевозчика.

- Описание оптимального решения.

Учитывая жёсткое ограничение в 2 месяца, оптимальным подходом является двухэтапная стратегия: внедрение промежуточного (быстрого) решения для запуска первого аукциона с параллельной разработкой целевого (автоматизированного) решения.

Основные этапы проекта

Этап 1: Промежуточное решение (Срок: 2 месяца)

Цель: Провести первый цифровой аукцион без глубоких доработок существующих ИС.

Отбор и планирование: Использование текущей ИС «Алмазы» для формирования списка камней. Экспорт данных в утверждённые защищённые Excel-шаблоны.

Логистика: Оформление заявок на перевозку в ИС «Логистика» в ручном/полуавтоматическом режиме на основе тех же шаблонов.

Оцифровка: Передача Excel шаблонов и физических камней внешней лаборатории. Получение результатов оцифровки также в виде структурированных файлов.

Публикация: Заключение контракта с провайдером частного облака. Ручная или скриптовая загрузка оцифрованных данных (фото, описания) в облачный каталог для доступа авторизованных покупателей.

Аукцион и итог: Проведение торгов с использованием доработанного минимальными усилиями функционала ИС «Аукцион». Ручное формирование закрывающих документов для ИС «Бухгалтерия».

Этап 2: Целевое решение (Срок: 4-8 месяцев после запуска первого аукциона)

Цель: Полная автоматизация, устранение ручного труда и снижение рисков.

Автоматизация интеграций:

Настройка защищённого API-взаимодействия: ИС «Лаборатория» → ИС «Аукцион» (автоматическая передача цифровых описаний).

Настройка обмена данными для актирования: ИС «Лаборатория» → ИС «Бухгалтерия» и ИС «Логистика» → ИС «Бухгалтерия».

Интеграция ИС «Алмазы» → ИС «Логистика» для автоматического создания заявок на перевозку.

Отказ от Excel: Внедрение единого веб-интерфейса (дашборда) для отслеживания статуса подготовки каждого лота (от отбора до отправки победителю).

Замещение облачных сервисов: Перенос критически важных компонентов из публичного/арендованного частного облака на выделенные серверы компании (On-Premise) для гарантии безопасности и независимости.

Ресурсы, необходимые для реализации

Команда проекта: Product Owner, Enterprise/Solution Architect, бизнес-аналитики, специалисты по информационной безопасности, разработчики интеграций (API).

Внешние участники: Техническая команда внешней ИС «Лаборатория» (для согласования форматов и протоколов обмена), провайдер частного облака (на первом этапе), специализированная логистическая компания.

Инфраструктура: Выделенные защищённые каналы связи (VPN/выделенные линии) для обмена данными с лабораторией и логистическим партнёром; серверные мощности компании для развёртывания целевого решения.

Сводный график (Roadmap)

Месяц 1: Утверждение Excel-шаблонов, заключение договора с облачным провайдером, настройка процессов передачи камней в лабораторию.

Месяц 2: Загрузка данных в облако, проведение первого онлайн-аукциона, сбор обратной связи.

Месяц 3-4: Разработка и тестирование автоматизированных интеграций (API) между ИС «Лаборатория», «Аукцион» и «Бухгалтерия».

Месяц 5-6: Внедрение сквозного трекинга статусов, отказ от Excel, начало миграции облачных сервисов на внутренние серверы компании.

Месяц 7+: Полная эксплуатация целевого решения, аудит безопасности, масштабирование на новые категории камней.